## Hoja1
FECHA | TAREA | ESTADO | COSTO | TOTAL
2017-10-03 | CREACION DE PROYECTO ROARDSOFT CON FUNCIONES PRINCIPALES DE Y ESTANDARES DE DESARROLLO | LISTO | 150 | 150
2017-10-03 | BUSQUEDA DE PLANTILLA | LISTO | 10 | 160
2017-10-03 | IMPLEMENTACION DE PLANTILLA | LISTO | 50 | 210
2017-10-04 | DISEÑO DE PROTOTIPO PANTALLA LISTADO | LISTO | 60 | 270
2017-10-05 | DISEÑO DE PROTOTIPO LOGIN | LISTO | 60 | 330
2017-10-05 | DISEÑO DE PROTOTIPO PANTALLA EDITOR | LISTO | 60 | 390
| IMPLEMENTACION LOGIN | PENDIENTE | 60 | 450
| IMPLEMENTACION PANTALLA LISTADO | PENDIENTE | 150 | 600
| IMPLEMENTACION PANTALLA EDITOR | PENDIENTE | 250 | 850